## Planificación
Etapa | Fecha Inicio | Fecha Fin
Sprint 1 | 2016-05-16 | 2016-06-07
Sprint 2 | 2016-06-08 | 2016-06-30
Sprint 3 | 2016-07-01 | 2016-07-22
Sprint 4- Estabilización- Android | 2016-07-25 | 2016-08-05
Sprint 5 | 2016-08-08 | 2016-08-26
Sprint 6 | 2016-08-29 | 2016-09-16
Sprint 7 | 2016-09-19 | 2016-10-07
Sprint 8- Estabilización iOS/ WP | 2016-10-11 | 2016-10-21

## Backlog
Funcionalidad | Sprint
Android- Diseño de arquitectura | 1
Android- Diseño de pantallas | 1
Android- Registro de usuarios | 1
Android- Login | 1
Android- Cambio de contraseña | 1
Android- Reseteo de password | 1
Android- Notificaciones y alertas | 2
Android- Documentación de proveedor | 2
Android- Formularios firmados | 2
Android- Facturas | 3
Android- Factura electrónica | 3
Android- Certificados de obra | 3
iOS- Diseño de arquitectura | 5
iOS- Diseño de pantallas | 5
iOS- Registro de usuarios | 5
iOS- Login | 5
iOS- Cambio de contraseña | 5
iOS- Reseteo de password | 5
iOS- Notificaciones y alertas | 6
iOS- Documentación de proveedor | 6
iOS- Formularios firmados | 6
iOS- Facturas | 7
iOS- Factura electrónica | 7
iOS- Certificados de obra | 7
WP- Diseño de arquitectura | 5
WP- Diseño de pantallas | 5
WP- Registro de usuarios | 5
WP- Login | 5
WP- Cambio de contraseña | 5
WP- Reseteo de password | 5
WP- Notificaciones y alertas | 6
WP- Documentación de proveedor | 6
WP- Formularios firmados | 6
WP- Facturas | 7
WP- Factura electrónica | 7
WP- Certificados de obra | 7